## pl1
Phụ lục 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số: 595/BC-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Lộc An)
Nhiệm vụ chung | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm dự kiến theo kế hoạch | Cơ quan, đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện theo Kế hoạch | Kinh phí dự kiến (triệu đồng) | Kết quả thực hiện | Đánh giá
I. Cải cách thể chế | Rà soát, kiểm tra hệ thống văn bản QPPL do UBND xã ban hành | Kế hoạch | Tư pháp- Hộ tịch | Văn phòng -Thống kê | Năm 2021 |  | Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 27/01/2021; | Đạt
| Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra VBQPPL của HĐND và UBND xã | Kế hoạch của UBND xã. | Tư pháp- Hộ tịch | Văn phòng -Thống kê | Quý I/2021 |  | Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 09/01/2021; | Đạt
| Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của xã năm 2021 | Kế hoạch | Tư pháp- Hộ tịch | Các bộ phận liên quan | Quý I/2021 |  | Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 14/01/2021 | Đạt
| Quản lý về xử lý vi phạm hành chính | Kế hoạch | Tư pháp- Hộ tịch | Các bộ phận liên quan | Qúy I/2021 |  | Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 14/01/2021 về công tác quản lý thi hành pháp luật về XPVPHC 2021; | Đạt
| Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL | Văn bản QPPL | Tư pháp- Hộ tịch | Văn phòng -Thống kê | Năm 2021 |  | Đảm bảo 100% văn bản do HĐND&UBND xã ban hành đúng thẩm quyền và trình tự | Đạt
II. Cải cách thủ tục hành chính | Tự kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC | Kế hoạch | Văn phòng -Thống kê | Công chức chuyên môn | Qúy I/2021 | Theo quy định | Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/01/2021 về tự kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC năm 2021; | Đạt
| Kiểm soát TTHC năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng -Thống kê | Tất cả các bộ phận | Qúy I/2021 | Theo quy định | Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 19/01/2021 | Đạt
| Rà soát TTHC năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng -Thống kê | Tất cả các bộ phận | Qúy I/2021 | Theo quy định | Kế hoạch 57/KH-UBND ngày 20/01/2021. | Đạt
| Thực hiện niêm yết, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận TN&TKQ xã | Báo cáo | Văn phòng -Thống kê | Tất cả các bộ phận | Thường xuyên |  | Thực hiện niêm yết đầy đủ danh mục TTHC tại bộ phận TN&TKQ và tràn thông tin điện tử xã. | Đạt
III. Cải cách tổ chức bộ máy | Kiện toàn Bộ phận TN&TKQ xã | Quyết định | Lãnh đạo UBND xã | Văn phòng -Thống kê | Thường xuyên 2021 |  | Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 26/07/2020 về kiện toàn cbcc làm việc tại Bộ phận TN&TKQ xã | Đạt
| Bố trí công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm | Quyết định | Lãnh đạo UBND xã | Văn phòng -Thống kê | Thường xuyên năm 2021 |  | Quyết định số 70/QĐ- UBND ngày 10/7/2020 về phân công nhiệm vụ đối với 7 chức danh công chức xã. | Đạt
| Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm 2021 | Biểu đánh giá | Văn phòng -Thống kê | Tất cả các bộ phận | Hàng quý |  | Thông báo kết quả thẩm định của UBND huyện | Đạt
IV. Xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức | Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2021 | Kế hoạch | Văn phòng -Thống kê | Cán bộ công chức | Qúy I/2021 |  | Kế hoạch số 654/KH-UBND ngày 17/12/2020 về đạo tào, bồi dưỡng CBCC năm 2021 | Đạt
| Đánh giá tình hình triển khai quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức | Báo cáo | Văn phòng -Thống kê | Cán bộ công chức | Tháng 11/2021 |  | Thực hiện đầy đủ khi có lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp trên tổ chức. . | Đạt
| Triển khai đánh giá cán bộ, công chức | Bảng tổng hợp | Văn phòng -Thống kê | Cán bộ công chức | Hàng quý |  | Thực hiện đầy đủ , đúng quy định trên hệ thống phần mềm | Đạt
V. Cải cách tài chính công | Tiếp tục tăng cường thực hiện các văn bản quy định pháp luật về khoán kinh phí hoạt động quản lý hành chính và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính | Quy chế chi tiêu nội bộ | Tài chính- Kế toán | Các bộ phận liên quan | Năm 2021 |  | Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 19/01/2021, UBND xã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, định mức theo qui định; | Đạt
| Tiếp tục triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí | Kế hoạch, Quyết định | Công chức Tài chính- Kế toán | Các bộ phận liên quan | Hàng quý |  | Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 10/2/2021 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện PCTN số 567/BC-UBND ngày 24/11/2020. | Đạt
VI. Hiện đại hoá hành chính | Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động cơ quan | Kế hoạch, | Bộ phận “ Một cửa” tại UBND | Cán bộ công chức | Năm 2020 |  | Triển khai, áp dụng các phần mềm dùng chung do cấp trên triển khai đảm bảo. | Đạt
| Tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 | Kế hoạch, Báo cáo | Văn phòng -Thống kê | Các CBCC của UBND | Năm 2021 |  | Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 19/01/2021 ; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 19/01/2021; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 11/01/2021; | Đạt
| Tham gia tập huấn, kiểm tra việc xây dựng và áp dụng, quy trì ISO | Danh sách | Văn phòng -Thống kê | Cán bộ công chức | Khi có lớp tập huấn của cấp trên |  | Tham gia đầy đủ, đảm bảo. | Đạt
VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính | Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 | Kế hoạch | Văn hóa- Xã hội | Các ban ngành | Quý I/2021 |  | Kế hoạch 633/KH-UBND ngày 09/12/2020 | Đạt
| Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính | Kế hoạch | Văn phòng -Thống kê | Các CBCC, Bộ phận TN và TKQ xã | Năm 2021 |  | Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/01/2021 về tự kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC năm 2021; | Đạt
| Xây dựng chuyên mục, chuyên trang về CCHC để tuyên truyền và phản hồi ý kiến của cá nhân/tổ chức về công tác CCHC | Chuyên mục, bản tin | Văn hóa- Xã hội | Các ban ngành, đoàn thể liên quan | Thường xuyên |  | Chuyên mục, các tin trên trang TTĐT xã https://locan.thuathienhue.gov.vn | Đạt
| Báo cáo CCHC tháng, quý, năm 2020. | Báo cáo | Văn phòng -Thống kê | Các ban ngành, đoàn thể liên quan | Thực hiện theo quy định |  | Báo cáo Năm 2020 Số: 553 /BC-UBND, ngày 04/11/2020; Quý I: Số: 104 /BC-UBND, ngày 05/3/2021; 6 tháng số: 268/BC-UBND, ngày 09/6/2021; Quý III, Số: 420/BC-UBND, ngày 04/9/2021; và 12 báo cáo CCHC tháng ban hành đầy đủ, đúng quy định. | Đạt
| Tiếp tục đẩy mạnh công tác thựchiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền trong cơ quan. | Kế hoạch | Văn phòng -Thống kê | Các cán bộ, công chức | Qúy I/2021 |  | Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 21/5/2021 công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 ( Mật ) | Đạt
| Đánh giá, triển khai Nghị quyết số 04- NQ/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị | Kế hoạch, Báo cáo | Văn phòng -Thống kê | Các cán bộ, công chức | Thực hiện theo quy định |  | Kế hoạch số 416/BC-UBND ngày 08/9/2021 về học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021. | Đạt
| Đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính 2021 | Báo cáo | Văn phòng -Thống kê | Các cán bộ, công chức | 6 tháng, năm | Kinh phí hoạt động thường xuyên | Báo cáo số 553/BC-UBND ngày 04/11/2020 về tổng kết công tác CCHC năm 2020 Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 09/6/2021 về sơ kết công tác CCHC6 tháng đầu năm 2021. | Đạt

## PL2
Phụ lục 2
THỐNG KÊ MỘT SỐ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số 595/BC-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Lộc An)
STT | Tiêu chí | Tổng số | Đã thực hiện | Tỷ lệ % (So với tổng số TTHC trong bộ TTHC) | Ghi chú
1 | Số CBCCVC trong kế hoạch kiểm tra CCHC được phê duyệt | 7 | 7 | 100% | Kiểm tra 01 CCVP; 02 CCTP; 02 CCĐC; 02 CC VHXH
2 | Số TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử | 172 | 172 | 100 | QĐ 1462, 2462,874,967,892,1177
3 | Số TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả | 172 | 172 | 100 | Niêm yết đầy đủ
4 | Số phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết | 0 | 0 | 0 | Không phát sinh kiến nghị
5 | Số TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa | 136 | 136 | 100
6 | Số TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông | 36 | 36 | 100

## 3a
Phụ lục 3a
THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN (CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÔNG AN, QUÂN SỰ) Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 07/12/2021
Số |  | Kết quả giải quyết
TT | Lĩnh vực, công việc thực hiện | Tổng số | Số hồ sơ đã giải quyết |  |  |  | Số hồ sơ đang giải quyết |  |  | Ghi
|  | hồ sơ | Tổng | Trong đó |  |  | Tổng | Trong đó |  | chú
|  | nhận | số | Trả trước | Trả đúng | Trả quá | số | Chưa tới | Quá
|  |  |  | thời hạn | thời hạn | thời hạn |  | thời hạn | thời hạn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | Quân sự | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
| đăng ký | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Tuyển quân | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Công an | 393 | 393 | 32 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nhập sinh | 91 | 91 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chuyển đến | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Đổi sổ hộ khẩu | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tách hộ | 35 | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Chuyển thường trú | 58 | 58 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Điều chỉnh | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Xác nhận đơn CMND | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Xóa đăng ký thường trú | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cấp lại hộ khẩu | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 393 | 393 | 32 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Lý do trễ hẹn:
- Cột 7:
- Cột 10:
Chú thích:
- Cột 2: Thống kê đầy đủ những lĩnh vực đang thực hiện có quy định thời gian nhưng không giải quyết tại Bộ phận TN và TKQ.
- Cột 3 = cột 4 + cột 8; Cột 4 = cột 5 + cột 6 + cột 7; Cột 8 = cột 9 + cột 10;
- Cột 3 bao gồm tổng số hồ sơ nhận trong năm và số hồ sơ của tháng 11, 12 của năm trước chuyển sang
- Cột 4 bao gồm toàn bộ số hồ sơ đã được giải quyết xong (kể cả số hồ sơ dân chưa đến nhận);
- Cột 8 bao gồm toàn bộ số hồ sơ đang giải quyết.

## 3b
Phụ lục 3b
THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CẤP XÃ Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 07/12/2021
Số |  | Kết quả giải quyết
TT | Lĩnh vực, công việc thực hiện | Tổng số hồ sơ nhận |  | Số hồ sơ đã giải quyết |  |  |  | Số hồ sơ đang giải quyết |  |  | Ghi
| cơ chế một cửa, một cửa liên thông |  | Trong đó, | Tổng | Trong đó |  |  | Tổng | Trong đó |  | chú
|  |  | nhận ngày | số | Trả trước | Trả đúng | Trả quá | số | Chưa tới | Quá
|  |  | thứ bảy |  | thời hạn | thời hạn | thời hạn |  | thời hạn | thời hạn
1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| HỒ SƠ MỘT CỬA (NHIỀU NGÀY) | 603 | 0 | 591 | 479 | 101 | 11 | 12 | 5 | 7
1 | Hộ tịch | 275 | 0 | 273 | 174 | 91 | 8 | 2 | 0 | 2
2 | Chứng thực | 269 | 0 | 266 | 266 | 0 |  | 3 | 3 | 0
3 | Bảo trợ xã hội | 47 | 0 | 40 | 37 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5
4 | Thi đua khen thưởng | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Xử lý đơn thư | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Đất đai | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HỒ SƠ LIÊN THÔNG
1 | Đất đai | 100 | 0 | 66 | 12 | 1 | 53 | 34 | 17 | 17
2 | Việc làm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Người có công | 13 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
4 | Bảo trợ xã hội | 228 | 0 | 225 | 194 | 22 | 9 | 3 | 3 | 0
5 | Hộ tịch | 248 | 0 | 245 | 228 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1
| Tổng cộng | 590 | 0 | 548 | 442 | 34 | 72 | 42 | 23 | 19
TT | Lĩnh vực |  |  | Số hồ sơ giải quyết trong ngày | [5 empty] | Ghi chú
(không phải ghi giấy hẹn)
I |  |  |  | Tổng số | Giải quyết trong ngày thứ 7 |  | Đúng thời gian |  | Trễ thời gian
I | Lĩnh vực
1 | Hộ tịch |  |  | 185 | 0 |  | 185 |  | 0
2 | Chứng thực |  |  | 1328 | 0 |  | 1328 |  | 0
| Tổng số |  |  | 1513 | 0 |  | 1513 |  | 0

## pl 4
Phụ lục 4
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CẢI CÁCH THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số: 595/BC-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Lộc An)
STT | Tiêu chí | Tổng số | Đã xử lý/Đã thực hiện | Tỷ lệ % so với tổng số | Ghi chú
1 | Số cơ quan đơn vị tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng văn bản QPPL theo quy định của pháp luật, chất lượng văn bản được ban hành | 1 | 1 | 100
2 | Số vấn đề phát hiện sau khi rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã | 0 | 0 | 0
3 | Số VBQPPL phải triển khai thực hiện trên địa bàn xã theo quy định | 1 | 1 | 100
4 | Số VBQPPL đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định | 1 | 1 | 100
5 | Số vấn đề phát hiện sau khi tiến hành tự kiểm tra VBQPPL | 0 | 0 | 0
6 | Số VBQPPL được tổ chức triển khai thực hiện (tổng số văn bản của các ngành, lĩnh vực) | 1 | 1 | 100

## PL 5
Phụ lục 5
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số: 595/BC-UBND ngày 13/12/2021 của UBND xã Lộc An)
STT | Tiêu chí | Tổng số | Chia ra theo cấp hành chính |  | Tỷ lệ % (So với tổng số TTHC tỉnh công bố) | Ghi chú
|  |  | Cấp huyện | Cấp xã
1 | Số TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử | 172 | - | 172 | 100%
2 | Số cấp xã công khai đầy đủ, đúng bộ TTHC trên trang thông tin điện tử của cấp xã | 1 |  | 1
2 | Số cơ quan công khai đầy đủ, đúng bộ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả | 1 |  | 1
3 | Số phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC | 0 |  | 0
4 | Số đề xuất của cá nhân, đơn vị đối với TTHC | 0 |  | 0

## PL 6
Phụ lục 6
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
(Kèm theo Báo cáo số 595/BC-UBND ngày 13/12/2021của UBND xã Lộc An)
STT | Tiêu chí | Tổng số | Chia ra theo cấp hành chính |  | Ghi chú
|  |  | Cấp huyện | Cấp xã
1 | Số cơ quan hành chính (huyện, xã) thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo quy định | 1 |  | 1
2 | Số cơ quan hành chính (huyện, xã) ban hành quy chế chi tiêu nội bộ để triển khai cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo quy định | 1 |  | 1
3 | Số cơ quan hành chính (huyện, xã) ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn cứ trả thu nhập tăng thêm cho công chức | 1 |  | 1
4 | Số đơn vị sự nghiệp cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo quy định |  |  | -
5 | Số đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ |  |  | -
6 | Số đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện ban hành quy chế quản lý tài sản công
7 | Số đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động |  |  | -

## pl 7
Phụ lục 7
THỐNG KÊ SỐ LIỆU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Báo cáo số 595/BC-UBND ngày 13/12/2021của UBND xã Lộc An)
STT | Tiêu chí | Tổng số | Chia ra theo cấp hành chính |  | Tỉ lệ % | Ghi chú
|  |  | Cấp xã | Cấp huyện
1 | Số cơ quan chuyên môn cấp xã và đơn vị hành chính cấp huyện triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản | 1 | 1 |  | 100
2 | Số cơ quan chuyên môn cấp xã và đơn vị hành chính cấp huyện sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc | 1 | 1 |  | 100
3 | Số cơ quan chuyên môn cấp xã và đơn vị hành chính cấp huyện có Trang thông tin điện tử | 1 | 1 |  | 100
4 | Số lượng cán bộ công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc | 22 | 22 |  | 100
5 | Thống kê số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở các mức độ 1 | 0 | 0 |  | 0
6 | Thống kê số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở các mức độ 2 | 172 | 172 |  | 100
7 | Thống kê số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở các mức độ 3 | 31 | 31 |  | 100 | Theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại tỉnh TT-Huế
8 | Thống kê số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở các mức độ 4 | 70 | 70 |  | 100

## PL8
PHỤ LỤC 8
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHẢO SÁT, MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN TTHC TẠI BỘ PHẬN TN & TKQ XÃ NĂM 2020
(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 07/12/2021)
Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết: 2703
Tổng số phiếu khảo sát thăm dò phát ra: 1182
Tổng số phiếu thăm dò thu vào: 998
Kết quả:
TIÊU CHÍ | Đánh giá (*)
| A |  | B |  | C
| Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ
1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại | 975 | 97,7 | 23 | 2,3
2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà | 998 | 100 | 0 | 0
Ông: Đặng Anh Hùng; Lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch | 293 | 100 | 0 | 0
Ông: Lê Văn Trung; Lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch | 335 | 100 | 0 | 0
Ông: Trần Thị Trà My; Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội. | 192 | 100 | 0 | 0
Ông: Hoàng Ngọc Thái; Lĩnh vực: Đất Đai | 123 | 100 | 0 | 0
3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính | 998 | 100 | 0 | 0
4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm | 998 | 100 | 0 | 0
5. Hồ sơ thủ tục hành chính: | 998 | 100 | 0 | 0
Tên thủ tục hành chính :
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ | 10 | 100 | 0 | 0
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần | 3 | 100 | 0 | 0
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | 1 | 100 | 0 | 0
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất | 6 | 100 | 0 | 0
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu | 92 | 100 | 0 | 0
Cấp bản sao trích lục hộ tịch | 3 | 100 | 0 | 0
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | 43 | 100 | 0 | 0
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân | 6 | 100 | 0 | 0
Đăng ký lại khai sinh | 65 | 100 | 0 | 0
Đăng ký nhận cha, mẹ, con | 1 | 100 | 0 | 0
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi | 221 | 100 | 0 | 0
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch | 2 | 100 | 0 | 0
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực | 1 | 100 | 0 | 0
Thủ tục chứng thực di chúc | 1 | 100 | 0 | 0
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở | 223 | 100 | 0 | 0
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở | 1 | 100 | 0 | 0
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở | 28 | 100 | 0 | 0
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản | 3 | 100 | 0 | 0
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | 12 | 100 | 0 | 0
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm | 2 | 100 | 0 | 0
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật | 45 | 100 | 0 | 0
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội | 51 | 100 | 0 | 0
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng | 177 | 100 | 0 | 0
Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 | 1 | 100 | 0 | 0

## PL 9
Phụ lục 9
TÌNH HÌNH XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
Vì những sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
(Từ ngày 07/12/2020- 07/12/2021)
Stt | Lĩnh vực, công việc giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Tình hình xin lỗi cá nhân, tổ chức | [6 empty] | Ghi chú
|  |  | Tổng | Đề nghị bổ sung lần thứ 1 | Đề nghị bổ sung lần thứ 2 | Chậm trễ lần thứ 1 | Chậm trễ lần thứ 2 | Chậm trễ lần thứ 3 | Kết quả giải quyết TTHC sai sót
1 | Bảo trợ xã hội | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Đã thực hiện xin lỗi và trả hồ sơ
| Tổng cộng | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0