## Bản cập nhật _15_11_2022
PHỤ LUC: KINH PHÍ VÀ NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỘC AN GIAI ĐOẠN 2022- 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
STT | Nội dung công việc | Cơ quan, đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Cấp trình/phê duyệt | Hình thức | Kinh phí (triệu đồng) | [5 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Giai đoạn 2022-2025 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | 2026 đến 2030
KINH PHÍ | [6 empty] | 4345 | 0 | 1565 | 1115 | 1265 | 400
I | Xây dựng, hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số | [5 empty] | 0
1 | Ban hành các quy định số hóa dữ liệu, triển khai quy trình số, vận hành nền tảng số chuyên ngành | Văn hóa và Thông tin | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2023 | UBND xã | Quyết định
2 | Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 49/KH-HU của Huyện ủy về chuyển đổi số | Văn hóa và Thông tin | Các ban, ngành cấp xã | 2022 | UBND xã | Chương trình
3 | Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm | Văn hóa và Thông tin; | Các ban, ngành cấp xã | Hàng năm | UBND cấp xã | Kế hoạch
4 | Kế hoạch chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực | Các ban, ngành cấp xã |  | 2022 - 2025 | UBND xã | Kế hoạch
II | Nâng cao nhận thức chuyển đổi số | [5 empty] | 410 | 0 | 120 | 170 | 120 | 0
1 | Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo chuyên đề về công tác chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân | - Văn hóa và Thông tin -Các ban, ngành cấp xã chủ trì nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý |  | 2022 - 2025 | UBND xã | - Kế hoạch; - Hội nghị; - Hội thảo; - Tài liệu. | 100 |  | 30 | 50 | 20
2 | Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số | Văn hóa và Thông tin | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2025 | UBND xã | Kế hoạch | 100 |  | 40 | 40 | 20
3 | Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Phú Lộc | Văn hóa và Thông tin | Các ban, ngành cấp xã | 2023 | UBND xã | Kế hoạch | 0
4 | Triển khai thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng, duy trì hoạt động hiệu quả và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số thông qua các Tổ Công nghệ số | - Phòng Văn hóa và Thông tin - UBND cấp xã | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2025 | UBND xã | - Công văn chỉ đạo; - Quyết định; - Tài liệu tuyên truyền. | 150 |  | 50 | 50 | 50 |  | Tiếp nhận các chủ trương, nội dung tuyên truyền từ Sở ngành, xây dựng các nội dung hướng dẫn các dịch vụ,... đồng thời chỉ đạo thực hiện phổ biến thông qua Tổ Công nghệ số cộng đồng; - Kinh phí 50tr/1 năm: xây dựng tài liệu, tổ chức hội họp,.. (chưa bao gồm chi hoạt động của các tổ do chưa có hướng dẫn định mức)
5 | Tổ chức Hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số | - Văn hóa và Thông tin - Văn phòng HĐND và UBND - Ban CA xã - TP-HT | - Các ban, ngành cấp xã | 2024 | UBND xã | Kế hoạch | 60 |  |  | 30 | 30
III | Hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số | [5 empty] | 3415 | 0 | 1235 | 785 | 995 | 400
1 | Duy trì thuê bao mạng CPNET, duy trì thuê hạ tầng, dịch vụ viễn thông (máy chủ, đường truyền WAN, internet, sim 4G,...) phục vụ hoạt động của chính quyền cấp xã | Văn phòng HĐND và UBND | Tài chính – Kế toán | 2023 - 2025 |  |  | 200 |  | 60 | 60 | 70
2 | Triển khai dự án camera giám sát phục vụ quản lý an ninh - trật tự xã hội, quản lý đô thị, hỗ trợ phòng, tránh thiên tai,… | Công an xã | Văn phòng HĐND và UBND và các, ban, ngành cấp xã | 2022 - 2024 | UBND xã | Dự án | 300 |  | 200 | 50 | 50 |  | Nguồn vốn Đầu tư công trung hạn
3 | Hiện đại hóa hạ tầng đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số | Tài chính – Kế toán | - Các ban, ngành cấp cấp xã | 2023 - 2025 | UBND xã |  | 1000 |  | 400 | 300 | 300
4 | Hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin, phòng họp thông minh tại VP Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy |  | 2023 |  |  | 250 |  | 150 | 50 | 50
5 | Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) | Công an xã | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2025 |  | Phối hợp Sở ngành cấp tỉnh | 0 | [5 empty] | Đã ban hành kế hoạch 99/KH-UBND; thời gian khai thác dữ liệu theo lộ trình của Trung ương, tỉnh - Xây dựng kế hoạch thực hiện cấp CCCD, định danh cá nhân đảm bảo 100%
6 | Triển khai Ứng dụng, khai thác dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công; Hướng dẫn tạo tài khoản trực tuyến đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu của công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đảm bảo cho người dân khai thác, sử dụng lại dữ liệu hồ sơ điện tử. | Văn phòng HĐND và UBND xã | Công an; Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2025 | UBND xã | Kế hoạch | 0 | [5 empty] | Tùy thuộc vào lộ trình cho phép khai thác dữ liệu dân cư
7 | Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phục vụ báo cáo số trên Hệ thống báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế liên thông Chính phủ | Văn phòng HĐND và UBND |  | 2023 |  |  | 100 |  | 100
8 | Xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành NN và PTNT phục vụ quản lý trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, nông thôn mới, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản,... | Bộ phận ĐC-NN - XD -MT | - Các ban, ngành cấp xã | 2023 - 2025 | UBND xã |  | 900 | - | 200 | 300 | 400
9 | Xây dựng kế hoạch hoàn thiện Cơ sở dữ liệu dân sinh phục vụ công tác phòng tránh thiên tai | Bộ phận ĐC-NN - XD -MT | - Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2023 |  | Phối hợp Sở ngành cấp tỉnh | 0 | [5 empty] | Theo kế hoạch của Trung ương và Tỉnh
10 | Hoàn thiện CSDL lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (mở rộng CSDL của xã trên CSDL của huyện để phù hợp với địa phương) | Tài chính – Kế toán; Văn phòng HĐND và UBND | - Các ban, ngành cấp xã |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 350
11 | Hoàn thiện CSDL Quản lý Tài sản công | Tài chính – Kế toán | - Các ban, ngành cấp xã |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
12 | Xây dựng phần mềm Quản lý ngân sách (Tiền lương, dự toán, quyết toán,...) | Tài chính – Kế toán | - Các ban, ngành cấp xã |  |  |  | 75 |  | 25 | 25 | 25
13 | Xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử xã | Văn phòng HĐND và UBND |  | 2025 |  |  | 100 |  |  |  | 100
14 | Xây dựng Trang Thông tin điện Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy |  | 2023 |  |  | 100 |  | 100
15 | Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính | Tư pháp - Hộ tịch | UBND cấp xã | 2023 | UBND xã | Kế hoạch | 0 | [5 empty] | Xây dựng kế hoạch, theo dõi việc tổ chức thực hiện
IV | Thúc đẩy phát triển kinh tế số | [5 empty] | 350 | 0 | 150 | 110 | 90 | 0
1 | Hoàn thiện dữ liệu, quy trình số và cung cấp dịch vụ số chuyên ngành | Các ban, ngành cấp xã | Các ban, ngành cấp xã | 2023 - 2025 |  | Phối hợp các ngành của Huyện | 0 | [5 empty] | Theo lộ trình và hướng dẫn của tỉnh
2 | Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu hỗ trợ kinh tế tập thể (Triển khai đưa sản phẩm các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất lên một số sàn giao dịch thương mại điện tử; Ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp quản lý tại các hợp tác xã, , Ban quản lý chợ,...) | ĐC-NN-XD- MT Tài chính - Kế toán | - Các HTX | 2023 - 2025 | UBND xã |  | 100 |  | 50 | 30 | 20
3 | Xây dựng các kênh tuyên truyền, quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội facebook, youtube,… | Văn hóa và Thông tin | Các ban, ngành cấp xã | 2023 - 2025 |  |  | 100 |  | 50 | 30 | 20 |  | - Xây dựng các kênh trên các nền tảng mạng xã hội facebook, youtube,…; - Trang bị thiết bị máy ảnh, flycam,...
4 | Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, cửa hàng kinh doanh | Văn hóa và Thông tin | Các ban, ngành cấp xã Doanh nghiệp và HTX chợ | 2023 - 2025 | UBND Xã | Kế hoạch | [6 empty] | Nguồn kinh phí xã hội hóa
5 | Đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing - Hỗ trợ thúc đẩy thương mai điện tử | Văn hóa và Thông tin ; Tài chính - kế toán |  | 2023 | UBND Xã | Kế hoạch | 150 |  | 50 | 50 | 50
6 | Triển khai hệ thống quản lý các nguồn thu ngành giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục | Các trường học |  | 2023 - 2030 | UBND Xã |  | 0
V | Thúc đẩy phát triển xã hội số | [5 empty] | 170 |  | 60 | 50 | 60
1 | Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ứng dụng Hue-S thành nền tảng phổ biến trong kết nối hệ sinh thái xã hội số huyện Phú Lộc; các ứng dụng VNEID, VSSID, Sổ sức khỏe điện tử… | Văn hóa và Thông tin | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2025 | UBND xã | Kế hoạch | 110 |  | 40 | 30 | 40
2 | Triển khai các ứng dụng Ví điện tử, Ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt; ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp, các điểm du lịch, quản lý chợ | HTX chợ Truồi | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2025 | HTX chợ |  | 60 |  | 20 | 20 | 20 |  | Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan: như tờ rơi, pano, website, mạng xã hội, Tổ Công nghệ số cộng đồng,...
VI | Triển khai chiến lược hình thành dữ liệu số, chuẩn hóa quy trình số và sẵn sàng cung cấp dữ liệu số; Đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số | [5 empty] | 0
1 | Phát triển nền tảng số, vận hành quy trình số và cung cấp dịch vụ số chuyên ngành | Các ban, ngành cấp xã | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2025 | UBND xã | Phối hợp phòng ban cấp huyện | [6 empty] | Theo lộ trình và hướng dẫn của huyện
2 | Vận hành hệ thống thu thập dữ liệu số phục vụ công tác điều tra, khảo sát chuyên ngành tảng số E-Form dùng chung của tỉnh và Hue-S | Các ban, ngành cấp xã | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2025 | UBND xã | Phối hợp phòng ban cấp huyện | [6 empty] | Theo lộ trình và hướng dẫn của huyện
3 | Xây dựng Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại địa phương | Văn hóa thông tin | Các ban, ngành cấp xã | 2023 | UBND xã | Quyết định
4 | Triển khai các phần mềm, giải pháp phòng, chống mã độc tập trung cho toàn bộ cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. | Văn phòng HĐND và UBND | Các ban, ngành cấp xã | 2022 - 2023 | UBND xã | Phối hợp phòng ban cấp huyện | [6 empty] | Ngân sách huyện